## 任务汇总
c语言聊天室项目
序号 | 模块 | 任务 | 任务描述 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 实际工期 | 进度 | 备注
1 | 客户端 | main函数 | int main() | 3天 |  |  | 吕军霖
2 |  | 消息发送函数 | void snd() | 3天 |  |  | 吕军霖
3 |  | 获取帮助函数 | void get_help() | 3天 |  |  | 吕军霖
1 | 服务端 | main函数 | int main() | 3天 |  |  | 吕军霖
2 |  | 初始化函数 | void init() | 3天 |  |  | 吕军霖
3 |  | 关闭服务端 | void quit() | 3天 |  |  | 吕军霖
4 |  | 保存用户 | void save_users() | 3天 |  |  | 吕军霖
5 |  | 注册用户 | void register_user(int n) | 3天 |  |  | 吕军霖
6 |  | 服务器接收和发送函数 | void rcv_snd(int p) | 3天 |  |  | 吕军霖
7 |  | 退出登录 | void quit_client(int n) | 3天 |  |  | 吕军霖
8 |  | 用户登录 | int user_login(int n) | 3天 |  |  | 吕军霖
9 |  | 获取帮助函数 | void get_help() | 3天 |  |  | 吕军霖
10 |  | 发送私聊信息 | void send_private_msg(char *username, char *data, SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
11 |  | 发送群体信息 | void send_all_msg(char *msg, SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
12 |  | 获取当前在线人数 | void get_online_users(SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
13 |  | 发送消息到聊天室 | void send_chatroom_msg(char *msg, SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
14 |  | 创建聊天室 | void create_chatroom(char *name, char *passwd, SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
15 |  | 加入聊天室 | void join_chatroom(char *name, char *passwd, SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
16 |  | 获取网络聊天室数目 | void get_online_chatrooms(SOCKET sfd); | 3天 |  |  | 吕军霖
17 |  | 修改密码 | void change_passwd(SOCKET sfd, char *passwd) | 3天 |  |  | 吕军霖
18 |  | 查询所有加入某聊天室的用户 | void get_inroom_users(SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
19 |  | 退出聊天室 | void exit_chatroom(SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖
20 |  | 检测无效命令 | void invalid_command(SOCKET sfd) | 3天 |  |  | 吕军霖